## SoW
Scope of Work
Migration CUCM vers Webex Calling
Informations
Client |  | Ambatovy
Auteur / Contact |  | Solondrainy Aurélien ANTSARILALA ¦ IT Engineer ¦ aurelien@nexthope.net ¦ +261 32 55 129 06
Site(s) du client |  | Toamasina
Description du projet |  | Migration de la téléphonie IP Ambatovy vers Webex Calling avec intégration d’un routeur Voice Gateway pour la connexion SIP Trunk à l’opérateur.
Note importante
Les tâches non mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent impacter la durée d’exécution du projet et seront considérées comme une nouvelle demande (et sujet à une nouvelle facturation).
Répartion des tâches
Phase | Type | Tâche | Description | Site(s) concerné(s) | Difficulté | Nb intervenants | Durée
Phase 1 | Préparation | Gestion de projet | - Réunion de cadrage avec le client - Collecte des informations techniques nécessaires | Ambatovy | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 1 | Préparation | Collecte d'information | - Collecte des informations techniques nécessaires - Création de l’organisation Webex Control Hub et attribution des licences | Ambatovy | Ing-1 | 1 | 1.5
Phase 2 | Implémentation | Installation physique | - Installation des nouveaux routeurs - Refonte et installation des IP Phones existants et nouveaux | Ambatovy | Cab | 2 | 2
Phase 2 | Implémentation | Configuration | - Configuration de base de Webex Calling - Configuration du routeur Voice Gateway (dial peers et activation du SIP Trunk vers l’opérateur) - Intégration et validation du routeur Voice avec Webex Calling - Enregistrement des IP Phones dans Control Hub - Export du plan de numérotation CUCM - Migration des extensions vers Webex Calling | Ambatovy | Ing-2 | 1 | 9
Phase 2 | Implémentation | Test(s) de validation | - Tests d’appels sortants et entrants - Vérification des appels internes | Ambatovy | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 3 | Post_Implémentation | Transfert de compétence | - Session de transfert de compétence à l’équipe IT Ambatovy | Ambatovy | Ing-1 | 1 | 0.5
Commentaire(s) :
"PRE-REQUIS: - réseau * Accès réseau interne stable. - organisationnels * Accès physique à la salle serveur. * Présence d’un référent IT pour : > Configuration réseau / Internet. > Assistance pour la validation des utilisateurs.
Récapitulatif
Phase | Tâche | Durée totale
Phase 1 | Collecte d'information | 1.5
| Gestion de projet | 0.5
Phase 2 | Configuration | 9
| Installation physique | 2
| Test(s) de validation | 0.5
Phase 3 | Transfert de compétence | 0.5
Total général |  | 14

## Calendrier
Migration CUCM vers Webex Calling
Planning Théorique
1ère semaine affichée | 0
Début projet | 2025-11-03 |  |  |  | Nov | [27 empty] | Déc
Service pdt WE & Jours féries | Non |  |  |  | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49
Type Affichage | Jour |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Affichage mois calendaire | Oui |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03
Tâche | Catégorie | Début | Durée | Fin
Phase 1 : Implémentation
Gestion de projet | Préparation | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03
Collecte d'information | Préparation | 2025-11-03 | 1.5 | 2025-11-04
Phase 2 : Implémentation
Installation physique | Implémentation | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06
Configuration | Implémentation | 2025-11-07 | 9 | 2025-11-19
Test(s) de validation | Implémentation | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-19
Phase 3 : Post-Implémentation
Transfert de compétence | Post-Implémentation | 2025-11-20 | 0.5 | 2025-11-20
14
[8 empty] | Préparation |  |  |  |  | Implémentation | [5 empty] | Post-Implémentation | [6 empty] | Week-End |  |  |  |  | Jour férié
Formulas:
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,Tableau4[Jour férié])))
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,Tableau4[Jour férié])))
Début = [Fin, row above]
Début = [Fin, row above]+1
Note on D12: Ne doit pas être une date de Weekend ou jour férié si cellule B9 = "Non"

## Base de données
Préparation / Conception | Implémentation | Post_Implémentation | Audit | Jour férié | Description
Gestion de projet | Installation physique | Transfert de compétence | Préparation | 2025-01-01 | Jour de l'an
Livraision des equipements | Desinstallation | Maintenance / Assistance | Collecte d'information | 2025-03-08 | Journée Internationale de la femme
Mise en place outil d'analyse | Configuration | Rédaction livrable(s) | Test | 2025-03-29 | Jour des Martyrs (insurrection de 1947)
Collecte d'information | Test(s) de validation |  | Analyse | 2025-03-31 | Aïd el-Fitr (Musulmans)
Audit / Analyse | Rédaction livrable(s) |  | Rédaction livrable(s) | 2025-04-20 | Pâques
Lab / Simulation |  |  |  | 2025-04-21 | Lundi de Pâques
Formation |  |  |  | 2025-05-01 | Fête du travail
Rédaction Livrable(s) |  |  |  | 2025-05-29 | Ascension
|  |  |  | 2025-06-08 | Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-26 | Fête de l'Independance
Type de phase |  |  |  | 2025-08-15 | Assomption
Préparation |  |  |  | 2025-11-01 | Toussaint
Implémentation |  |  |  | 2025-12-25 | Noël
Post_Implémentation
Audit