## SoW
Scope of Work
Refonte de l’Infrastructure d’Interconnexion Multi-sites de LPSA
Informations
Client |  | Orange Madagascar (LPSA)
Auteur / Contact |  | Solondrainy Aurélien ANTSARILALA ¦ IT Engineer ¦ aurelien@nexthope.net ¦ +261 32 55 129 06
Site(s) du client |  | Antananarivo
Description du projet |  | Refonte complète de l’interconnexion des sites de LPSA, via l’installation de routeurs LTE/5G, l’établissement de VPN sécurisés et la mise en place d’un système de supervision centralisé, pour assurer une connectivité fiable et un pilotage à distance efficace.
Note importante
Les tâches non mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent impacter la durée d’exécution du projet et seront considérées comme une nouvelle demande (et sujet à une nouvelle facturation).
Répartion des tâches
Phase | Type | Tâche | Description | Site(s) concerné(s) | Difficulté | Nb intervenants | Durée
Phase 1 | Préparation | Collecte d'information | - Analyse et collecte de la configuration existante. | UNIMA Mahajamba | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 2 | Implémentation | Installation physique | - Désinstallation de l’ancien routeur. - Installation du nouveau routeur (Cisco C1121X ou BR1 Pro). - Montage d’antennes LTE externes. - Connexion des interfaces WAN et LAN. | UNIMA Mahajamba | Cab | 2 | 1
Phase 2 | Implémentation | Configuration | - Configuration du modem LTE comme lien WAN principal. - Configuration de l’interface LAN pour la distribution locale. - Établissement d’un tunnel VPN sécurisé vers le siège. - Mise en place du routage dynamique pour l’échange de routes via le tunnel VPN. - Configuration SNMP pour supervision distante. | UNIMA Mahajamba | Ing-2 | 1 | 1
Phase 3 | Post_Implémentation | Test(s) de validation | - Test de connectivité WAN/LAN. - Test de montée du tunnel VPN. - Vérification de la supervision. | UNIMA Mahajamba | Ing-1 | 1 | 0.5
Récapitulatif
Phase | Tâche | Durée totale
Phase 1 | Lab / Simulation | 2
| Gestion de projet | 0.5
| Audit / Analyse | 1
Phase 2 | Configuration | 22
| Installation physique | 21
Phase 3 | Test(s) de validation | 10.5
Total général |  | 57

## Calendrier
Refonte de l’Infrastructure d’Interconnexion Multi-sites de LPSA
Planning Théorique
1ère semaine affichée | 0
Début projet | 2025-06-30 |  |  |  | Juin | Juil | [30 empty] | Août | [30 empty] | Sept | [29 empty] | Oct
Service pdt WE & Jours féries | Non |  |  |  | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41
Type Affichage | Jour |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Affichage mois calendaire | Oui | time axis 2025-06-30 to 2025-10-12
Tâche | Catégorie | Début | Durée | Fin
Phase 1 : Préparation Siege
Collecte d'information | Préparation | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-06-30
#REF! | Préparation | 2025-06-30 12:00 | 1 | 2025-06-30 | bar: 2025-06-30
#REF! | Préparation | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-02
Phase 2 : Implémentation Siege
#REF! | Implémentation | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03
#REF! | Implémentation | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-07
Phase 3 : Post implemantation Siege
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-08
Phase 2 : Implémentation Soanerana
Installation physique | Implémentation | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-10
Configuration | Implémentation | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-11
Phase 3 : Post implemantation Soanerana
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-11 | 0.5 | 2025-07-11
Phase 2 : Implémentation Antsirabe
#REF! | Implémentation | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-14
#REF! | Implémentation | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-15
Phase 3 : Post implemantation Antsirabe
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-15 | 0.5 | 2025-07-15
Phase 2 : Implémentation Fianarantsoa
#REF! | Implémentation | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-17
#REF! | Implémentation | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-18
Phase 3 : Post implemantation Fianrantsoa
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-18
Phase 2 : Implémentation Manakara
#REF! | Implémentation | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-21
#REF! | Implémentation | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22
Phase 3 : Post implemantation Manakara
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-22 | 0.5 | 2025-07-22
Phase 2 : Implémentation Ehoala
#REF! | Implémentation | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24
#REF! | Implémentation | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25
Phase 3 : Post implemantation Ehoala
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-25
Phase 2 : Implémentation Toliara
#REF! | Implémentation | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29
#REF! | Implémentation | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30
Phase 3 : Post implemantation Toliara
#REF! | Post-Implémentation | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30
Phase 2 : Implémentation Morondava
#REF! | Implémentation | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04
#REF! | Implémentation | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05
Phase 3 : Post implemantation Morondava
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05
Phase 2 : Implémentation Maintirano
#REF! | Implémentation | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-11
#REF! | Implémentation | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12
Phase 3 : Post implemantation Maintirano
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-12 | 0.5 | 2025-08-12
Phase 2 : Implémentation Mahajanga
#REF! | Implémentation | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18
#REF! | Implémentation | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-19
Phase 3 : Post implemantation Mahajanga
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-19 | 0.5 | 2025-08-19
Phase 2 : Implémentation Antsohihy
#REF! | Implémentation | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-21
#REF! | Implémentation | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22
Phase 3 : Post implemantation Antsohihy
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-22 | 0.5 | 2025-08-22
Phase 2 : Implémentation Antsapano
#REF! | Implémentation | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-25
#REF! | Implémentation | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-26
Phase 3 : Post implemantation Antsapano
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-26 | 0.5 | 2025-08-26
Phase 2 : Implémentation Nosy be
#REF! | Implémentation | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-28
#REF! | Implémentation | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29
Phase 3 : Post implemantation Nosy be
#REF! | Post-Implémentation | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-08-29
Phase 2 : Implémentation Diego
#REF! | Implémentation | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01
#REF! | Implémentation | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02
Phase 3 : Post implemantation Diego
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-02 | 0.5 | 2025-09-02
Phase 2 : Implémentation Vohemar
#REF! | Implémentation | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-08
#REF! | Implémentation | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09
Phase 3 : Post implemantation Vohemar
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-09 | 0.5 | 2025-09-09
Phase 2 : Implémentation Antalaha
#REF! | Implémentation | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11
#REF! | Implémentation | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-12
Phase 3 : Post implemantation Antalaha
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-12 | 0.5 | 2025-09-12
Phase 2 : Implémentation Moramanga
#REF! | Implémentation | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18
#REF! | Implémentation | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19
Phase 3 : Post implemantation Moramanga
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-19
Phase 2 : Implémentation Morarano
#REF! | Implémentation | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22
#REF! | Implémentation | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23
Phase 3 : Post implemantation Morarano
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-23 | 0.5 | 2025-09-23
Phase 2 : Implémentation Toamasina
#REF! | Implémentation | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-25
#REF! | Implémentation | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-26
Phase 3 : Post implemantation Toamasina
#REF! | Post-Implémentation | 2025-09-26 | 0.5 | 2025-09-26
Phase 2 : Implémentation Maroantsetra
#REF! | Implémentation | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30
#REF! | Implémentation | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01
Phase 3 : Post implemantation Maroantsetra
#REF! | Post-Implémentation | 2025-10-01 | 0.5 | 2025-10-01
Phase 2 : Implémentation Sainte Marie
#REF! | Implémentation | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-06
#REF! | Implémentation | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07
Phase 3 : Post implemantation Sainte Marie
Test(s) de validation | Post-Implémentation | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07
57
Formulas:
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]],WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]],Tableau4[Jour férié])))
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,Tableau4[Jour férié])))
Début = [Début, row above]+[Durée, row above]
Début = [Fin, row above]+1
Note on D12: Ne doit pas être une date de Weekend ou jour férié si cellule B9 = "Non"

## Base de données
Préparation / Conception | Implémentation | Post_Implémentation | Audit | Jour férié | Description
Gestion de projet | Installation physique | Transfert de compétence | Préparation | 2025-01-01 | Jour de l'an
Livraision des equipements | Desinstallation | Maintenance / Assistance | Collecte d'information | 2025-03-08 | Journée Internationale de la femme
Mise en place outil d'analyse | Configuration | Test(s) de validation | Test | 2025-03-29 | Jour des Martyrs (insurrection de 1947)
Collecte d'information | Rédaction livrable(s) | Rédaction livrable(s) | Analyse | 2025-03-31 | Aïd el-Fitr (Musulmans)
Audit / Analyse |  |  | Rédaction livrable(s) | 2025-04-20 | Pâques
Lab / Simulation |  |  |  | 2025-04-21 | Lundi de Pâques
Formation |  |  |  | 2025-05-01 | Fête du travail
Rédaction Livrable(s) |  |  |  | 2025-05-29 | Ascension
|  |  |  | 2025-06-08 | Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-26 | Fête de l'Independance
Type de phase |  |  |  | 2025-08-15 | Assomption
Préparation |  |  |  | 2025-11-01 | Toussaint
Implémentation |  |  |  | 2025-12-25 | Noël
Post_Implémentation
Audit