## SoW
Scope of Work
Remplacement du routeur au site UNIMA Mahajamba
Informations
Client |  | Orange Madagascar (UNIMA)
Auteur / Contact |  | Solondrainy Aurélien ANTSARILALA ¦ IT Engineer ¦ aurelien@nexthope.net ¦ +261 32 55 129 06
Site(s) du client |  | Antananarivo
Description du projet |  | Remplacement du routeur du site UNIMA Mahajamba par un nouvel équipement Cisco, incluant la mise à jour de la configuration réseau, la mise en place d’un tunnel VPN sécurisé vers le siège, et la validation complète de la connectivité et des services.
Note importante
Les tâches non mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent impacter la durée d’exécution du projet et seront considérées comme une nouvelle demande (et sujet à une nouvelle facturation).
Répartion des tâches
Phase | Type | Tâche | Description | Site(s) concerné(s) | Difficulté | Nb intervenants | Durée
Phase 1 | Préparation | Collecte d'information | - Analyse et collecte de la configuration existante. | UNIMA Mahajamba | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 2 | Implémentation | Configuration | - Remplacement du routeur. - Configuration du modem LTE comme lien WAN principal. - Configuration de l’interface LAN pour la distribution locale. - Établissement d’un tunnel VPN sécurisé vers le siège. - Configuration SNMP pour supervision distante. | UNIMA Mahajamba | Ing-2 | 1 | 1
Phase 3 | Post_Implémentation | Test(s) de validation | - Test de connectivité WAN/LAN. - Test de montée du tunnel VPN. - Vérification de la supervision. | UNIMA Mahajamba | Ing-1 | 1 | 0.5
Récapitulatif
Phase | Tâche | Durée totale
Phase 1 | Collecte d'information | 0.5
Phase 2 | Configuration | 1
Phase 3 | Test(s) de validation | 0.5
Total général |  | 2

## Calendrier
Remplacement du routeur au site UNIMA Mahajamba
Planning Théorique
1ère semaine affichée | 0
Début projet | 2025-10-20 |  |  |  | Oct | [11 empty] | Nov | [29 empty] | Déc | [30 empty] | Janv | [30 empty] | Févr
Service pdt WE & Jours féries | Non |  |  |  | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S53 |  |  | S1 |  |  |  | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5
Type Affichage | Jour |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Affichage mois calendaire | Oui | time axis 2025-10-20 to 2026-02-01
Tâche | Catégorie | Début | Durée | Fin
Phase 1 : Préparation
Collecte d'information | Préparation | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20
Phase 2 : Implémentation
Configuration | Implémentation | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-21
Phase 3 : Post implemantation Siege
Test(s) de validation | Post-Implémentation | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21
2
Formulas:
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,Tableau4[Jour férié])))
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,Tableau4[Jour férié])))
Note on D12: Ne doit pas être une date de Weekend ou jour férié si cellule B9 = "Non"

## Base de données
Préparation / Conception | Implémentation | Post_Implémentation | Audit | Jour férié | Description
Gestion de projet | Installation physique | Transfert de compétence | Préparation | 2025-01-01 | Jour de l'an
Livraision des equipements | Desinstallation | Maintenance / Assistance | Collecte d'information | 2025-03-08 | Journée Internationale de la femme
Mise en place outil d'analyse | Configuration | Test(s) de validation | Test | 2025-03-29 | Jour des Martyrs (insurrection de 1947)
Collecte d'information | Rédaction livrable(s) | Rédaction livrable(s) | Analyse | 2025-03-31 | Aïd el-Fitr (Musulmans)
Audit / Analyse |  |  | Rédaction livrable(s) | 2025-04-20 | Pâques
Lab / Simulation |  |  |  | 2025-04-21 | Lundi de Pâques
Formation |  |  |  | 2025-05-01 | Fête du travail
Rédaction Livrable(s) |  |  |  | 2025-05-29 | Ascension
|  |  |  | 2025-06-08 | Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-26 | Fête de l'Independance
Type de phase |  |  |  | 2025-08-15 | Assomption
Préparation |  |  |  | 2025-11-01 | Toussaint
Implémentation |  |  |  | 2025-12-25 | Noël
Post_Implémentation
Audit