## SoW
Scope of Work
Videoconferencing Solution Provisioning
Informations
Client |  | Helios Tower
Auteur / Contact |  | Solondrainy Aurélien ANTSARILALA ¦ IT Engineer ¦ aurelien@nexthope.net ¦ +261 32 55 129 06
Site(s) du client |  | Antananarivo
Description du projet |  | Mise en place d’une solution de visioconférence complète, basée sur Microsoft Teams Rooms, visant à équiper des salles de réunion avec des systèmes performants et intégrés, afin d’assurer des communications à distance fiables, fluides et de haute qualité.
Note importante
Les tâches non mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent impacter la durée d’exécution du projet et seront considérées comme une nouvelle demande (et sujet à une nouvelle facturation).
Répartion des tâches
Phase | Type | Tâche | Description | Site(s) concerné(s) | Difficulté | Nb intervenants | Durée
Phase 1 | Préparation | Gestion de projet | Mise en place de gestion de projet - Réunion de cadrage avec le client - Analyse des besoins et contraintes techniques - Validation de l’emplacement des équipements | Antananarivo | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 2 | Implémentation | Installation physique | - Installation de 3, A30 (support, TV, câblage) - Installation MVCS90 (caméra murale, MCore, MTouch, AVHub) - Installation de CS10 et CM20 au plafon - Branchement et organisation câbles HDMI et alimentation | Antananarivo | Cab | 2 | 1
Phase 2 | Implémentation | Configuration | - Configuration de chaque A30 pour Microsoft Teams Rooms (connexion au compte Teams) - Intégration du MVCS90 au tenant Microsoft 365 (Teams Room) - Configuration du AVHub pour la gestion centralisée de l’audio et de la vidéo - Intégration et paramétrage du MCore Pro afin d’assurer la réception, le traitement et la transmission des flux provenant de l’AVHub - Paramétrage réseau de chaque équipements - Activation du partage sans fil | Antananarivo | Ing-2 | 1 | 2.5
Phase 2 | Implémentation | Test(s) de validation | - Tests complets audio/vidéo - Test de réunion Teams - Tests scénarios multi-utilisateur - Ajustement tracking des caméras | Antananarivo | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 3 | Post_Implémentation | Transfert de compétence | Transfert de competence | Antananarivo | Ing-1 | 1 | 0.5
Commentaire(s) :
PRE-REQUIS: - réseau * Accès à Internet stable. * Adresse IP statique ou DHCP avec réservation. * Accès autorisé a quelques ports que nous mentionnerons ulterieurement. - organisationnels * Accès physique à la salle de réunion pendant toute la durée de l’installation. * Présence d’un référent IT pour : > Configuration réseau / Internet > Connexion au tenant Microsoft 365 surtout pour le Microsoft Teams
Récapitulatif
Phase | Tâche | Durée totale
Phase 1 | Gestion de projet | 0.5
Phase 2 | Configuration | 2.5
| Installation physique | 1
| Test(s) de validation | 0.5
Phase 3 | Transfert de compétence | 0.5
Total général |  | 5

## Calendrier
Videoconferencing Solution Provisioning
Planning Théorique
1ère semaine affichée | 0
Début projet | 2025-12-15 |  |  |  | Déc | [16 empty] | Janv
Service pdt WE & Jours féries | Non |  |  |  | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S53 |  |  | S1 |  |  |  | S2 | [6 empty] | S3
Type Affichage | Jour |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Affichage mois calendaire | Oui |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14
Tâche | Catégorie | Début | Durée | Fin
Phase 1 : Implémentation
Gestion de projet | Préparation | 2025-12-15 | 0.5 | 2025-12-15
Phase 2 : Implémentation
Installation physique | Implémentation | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-16
Configuration | Implémentation | 2025-12-17 | 2.5 | 2025-12-19
Test(s) de validation | Implémentation | 2025-12-19 | 0.5 | 2025-12-19
Phase 3 : Post-Implémentation
Transfert de compétence | Post-Implémentation | 2025-12-19 | 0.5 | 2025-12-19
5
[8 empty] | Préparation |  |  |  |  | Implémentation | [5 empty] | Post-Implémentation | [6 empty] | Week-End |  |  |  |  | Jour férié
Formulas:
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,Tableau4[Jour férié])))
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,Tableau4[Jour férié])))
Début = [Début, row above]+[Durée, row above]
Début = [Début, row above]+2
Note on D12: Ne doit pas être une date de Weekend ou jour férié si cellule B9 = "Non"

## Base de données
Préparation / Conception | Implémentation | Post_Implémentation | Audit | Jour férié | Description
Gestion de projet | Installation physique | Transfert de compétence | Préparation | 2025-01-01 | Jour de l'an
Livraision des equipements | Desinstallation | Maintenance / Assistance | Collecte d'information | 2025-03-08 | Journée Internationale de la femme
Mise en place outil d'analyse | Configuration | Rédaction livrable(s) | Test | 2025-03-29 | Jour des Martyrs (insurrection de 1947)
Collecte d'information | Test(s) de validation |  | Analyse | 2025-03-31 | Aïd el-Fitr (Musulmans)
Audit / Analyse | Rédaction livrable(s) |  | Rédaction livrable(s) | 2025-04-20 | Pâques
Lab / Simulation |  |  |  | 2025-04-21 | Lundi de Pâques
Formation |  |  |  | 2025-05-01 | Fête du travail
Rédaction Livrable(s) |  |  |  | 2025-05-29 | Ascension
|  |  |  | 2025-06-08 | Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-26 | Fête de l'Independance
Type de phase |  |  |  | 2025-08-15 | Assomption
Préparation |  |  |  | 2025-11-01 | Toussaint
Implémentation |  |  |  | 2025-12-25 | Noël
Post_Implémentation
Audit