## SoW
Scope of Work
Déploiement de la baie de disques Unity 380 Hybrid DPE
Informations
Client |  | BFM
Auteur / Contact |  | Solondrainy Aurélien ANTSARILALA ¦ IT Engineer ¦ aurelien@nexthope.net ¦ +261 32 55 129 06
Site(s) du client |  | Antananarivo
Description du projet |  | Fourniture, installation et mise en œuvre d’une baie de disques Unity 380 Hybrid DPE, destinée à assurer une solution de stockage sécurisée, performante et évolutive pour les besoins de sauvegarde et de haute disponibilité.
Note importante
Les tâches non mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent impacter la durée d’exécution du projet et seront considérées comme une nouvelle demande (et sujet à une nouvelle facturation).
Répartion des tâches
Phase | Type | Tâche | Description | Site(s) concerné(s) | Difficulté | Nb intervenants | Durée
Phase 1 | Préparation | Gestion de projet | - Réunion de cadrage avec le client - Analyse des besoins et contraintes techniques - Vérification des prérequis (rack, réseau, électricité) - Planification de l’installation | BFM | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 2 | Implémentation | Installation physique | - Montage en rack de la baie Unity 380 Hybrid DPE - Installation des câbles fibre/SAS fournis | BFM | Cab | 1 | 1
Phase 2 | Implémentation | Configuration | - Paramétrage initial de controleur - Configuration RAID - Mise à jour firmware si nécessaire - Activation de licence - Configuration réseau & administration | BFM | Ing-2 | 1 | 2
Phase 2 | Implémentation | Configuration (optionnelle) | - Configuration des switches Fibre Channel (FC) - Configuration des serveurs pour détection des LUNs - Migration des données | BFM | Ing-2 | 1 | 3
Phase 2 | Implémentation | Test(s) de validation | - Validation technique avec le document NAT | BFM | Ing-1 | 1 | 0.5
Phase 3 | Post_Implémentation | Rédaction livrable(s) | - Certificat de bonne exécution (MCT) | BFM | Ing-1 | 1 | 1
Commentaire(s) :
"PRE-REQUIS: - Remarque : * Si l’équipe BFM prend en charge la configuration des switches et des serveurs, les 3 jours correspondants à ces tâches ne sont pas inclus dans le périmètre de notre scope. * Si notre équipe réalise la configuration optionnelle, le client doit fournir : > Accès aux switches FC et aux serveurs hôtes. > Accès aux données et stockage source pour la migration. - Réseau : Accès réseau interne stable - Electriques * Minimum 2 prises électriques dédiées à proximité de la baie * Alimentation secourue (onduleur) pour assurer la continuité de service - Organisationnels * Accès physique à la salle serveur et à l’espace rack prévu pour l’installation * Présence d’un référent IT pour : > Validation des accès administratifs > Suivi des tests de performance et validation finale
Récapitulatif
Phase | Tâche | Durée totale
Phase 1 | Gestion de projet | 0.5
Phase 2 | Configuration | 2
| Installation physique | 1
| Test(s) de validation | 0.5
| Configuration (optionnelle) | 3
Phase 3 | Rédaction livrable(s) | 1
Total général |  | 8

## Calendrier
Déploiement de la baie de disques Unity 380 Hybrid DPE
Planning Théorique
1ère semaine affichée | 0
Début projet | 2025-09-15 |  |  |  | Sept | [15 empty] | Oct
Service pdt WE & Jours féries | Non |  |  |  | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42
Type Affichage | Jour |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Affichage mois calendaire | Oui |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
Tâche | Catégorie | Début | Durée | Fin
Phase 1 : Implémentation
Gestion de projet | Préparation | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-15
Phase 2 : Implémentation
Installation physique | Implémentation | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-16
Configuration | Implémentation | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-18
Configuration (optionnelle) | Implémentation | 2025-09-19 | 3 | 2025-09-23
Test(s) de validation | Implémentation | 2025-09-24 | 0.5 | 2025-09-24
Phase 3 : Post-Implémentation
Rédaction livrable(s) | Post-Implémentation | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-25
8
[8 empty] | Préparation |  |  |  |  | Implémentation | [5 empty] | Post-Implémentation | [6 empty] | Week-End |  |  |  |  | Jour férié
Formulas:
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-0.5,Tableau4[Jour férié])))
Fin = IF(Tableau2[[#This Row],[Durée]]="",0,IF(C9="Oui",Tableau2[[#This Row],[Début]]+Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,WORKDAY(Tableau2[[#This Row],[Début]],Tableau2[[#This Row],[Durée]]-1,Tableau4[Jour férié])))
Début = [Début, row above] + [Durée, row above]
Début = [Fin, row above] + 1
Note on D12: Ne doit pas être une date de Weekend ou jour férié si cellule B9 = "Non"

## Base de données
Préparation / Conception | Implémentation | Post_Implémentation | Audit | Jour férié | Description
Gestion de projet | Installation physique | Transfert de compétence | Préparation | 2025-01-01 | Jour de l'an
Livraision des equipements | Desinstallation | Maintenance / Assistance | Collecte d'information | 2025-03-08 | Journée Internationale de la femme
Mise en place outil d'analyse | Configuration | Rédaction livrable(s) | Test | 2025-03-29 | Jour des Martyrs (insurrection de 1947)
Collecte d'information | Configuration (optionnelle) |  | Analyse | 2025-03-31 | Aïd el-Fitr (Musulmans)
Audit / Analyse | Test(s) de validation |  | Rédaction livrable(s) | 2025-04-20 | Pâques
Lab / Simulation | Rédaction livrable(s) |  |  | 2025-04-21 | Lundi de Pâques
Formation |  |  |  | 2025-05-01 | Fête du travail
Rédaction Livrable(s) |  |  |  | 2025-05-29 | Ascension
|  |  |  | 2025-06-08 | Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte
|  |  |  | 2025-06-26 | Fête de l'Independance
Type de phase |  |  |  | 2025-08-15 | Assomption
Préparation |  |  |  | 2025-11-01 | Toussaint
Implémentation |  |  |  | 2025-12-25 | Noël
Post_Implémentation
Audit